## Dashboard
PROYECTOS EN CURSO — DASHBOARD DE PLANIFICACIÓN
Cronograma tentativo Ago 2026 – Jul 2027 · 8 proyectos activos con término entre Sep-26 y Mar-27 · 5 próximos pasos sin fecha
PROYECTOS ACTIVOS | PROYECTOS POR TRIMESTRE (según mes de término)
8 | T1 Ago–Oct 26 | 6 | ██████
| T2 Nov–Ene 27 | 1 | █
5 próximos pasos sin fecha | T3 Feb–Abr 27 | 1 | █
| T4 May–Jul 27 | 0
CARTA GANTT — PROYECTOS ACTIVOS (AGO-26 A JUL-27)
|  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027
Proyecto (orden de prioridad) |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | Observación
#1 · Cambio de partner | [14 empty] | Traspaso de soporte y contratos al nuevo partner SAP · término estimado sep-26
#2 · Integración SimpliRoute | [14 empty] | Integración de rutas y despachos con SAP; pruebas y marcha blanca · término estimado oct-26
#3 · Integración Demafront | [14 empty] | Integración del servidor Demafront con SAP (pedidos y stock) · término estimado nov-26
#4 · Proyecto de Layout con Partner | [14 empty] | Rediseño de layout de procesos junto al partner · término estimado sep-26
#5 · Integración Vcommerce (precios e inventario) | [14 empty] | Sincronización de precios e inventario con el ecommerce · término estimado oct-26
#6 · Edificio nuevo — sistema de redes (buscar proveedor) | [14 empty] | Cotizar y elegir proveedor de red y cableado del edificio nuevo · término estimado sep-26
#7 · Edificio nuevo — Gantt de próximos pasos | [14 empty] | Plan y cronograma de habilitación TI del edificio nuevo · término estimado sep-26
#8 · Google — políticas de mejora, reportería y auditoría de movimientos | [14 empty] | Políticas de uso, mejoras y auditoría de movimientos en Google · término estimado mar-27
PRÓXIMOS PASOS — PROYECTOS SIN FECHA DEFINIDA
Proyecto |  |  | 2026-08-01: Observación / próximo paso
#1 · Realizar inventario (evaluar app o desarrollo propio) |  |  | 2026-08-01: Levantamiento de inventario TI y evaluación app de mercado vs desarrollo propio · posible término feb-27
#2 · Integrar SAP y Google |  |  | 2026-08-01: Conectar SAP con Google Workspace (usuarios, archivos y notificaciones) · posible término feb-27
#3 · Proyecto WMS |  |  | 2026-08-01: Evaluar e implementar gestión de bodega (WMS) integrada a SAP · posible término ene-27
#4 · Diagrama de flujo (compra, venta, reposición equipos) |  |  | 2026-08-01: Documentar el flujo de compra, venta y reposición de equipos · posible término dic-27
#5 · Administrar APP — Inventario TI |  |  | 2026-08-01: Puesta en marcha y administración de la app de Inventario TI · posible término dic-27
Nota: fechas tentativas. Las barras van desde ago-26 hasta el mes de término de cada proyecto (hoja 'Detalle Proyectos'). Las observaciones se escriben directamente en este dashboard.

## Detalle Proyectos
CRONOGRAMA TENTATIVO — DE MÁS A MENOS PRIORITARIO
Orden por prioridad · los 8 primeros con mes de término; el resto son próximos pasos sin fecha.
Prioridad | # | Proyecto | Mes de término
1 | 1 | Cambio de partner | 2026-09-01
2 | 2 | Integración SimpliRoute | 2026-10-01
3 | 3 | Integración Demafront | 2026-11-01
4 | 4 | Proyecto de Layout con Partner | 2026-09-01
5 | 5 | Integración Vcommerce (precios e inventario) | 2026-10-01
6 | 6 | Edificio nuevo — sistema de redes (buscar proveedor) | 2026-09-01
7 | 7 | Edificio nuevo — Gantt de próximos pasos | 2026-09-01
8 | 8 | Google — políticas de mejora, reportería y auditoría de movimientos | 2027-03-01
1 | 1 | Realizar inventario (evaluar app o desarrollo propio) | Sin fecha
2 | 2 | Integrar SAP y Google | Sin fecha
3 | 3 | Proyecto WMS | Sin fecha
4 | 4 | Diagrama de flujo (compra, venta, reposición equipos) | Sin fecha
5 | 5 | Administrar APP — Inventario TI | Sin fecha

## Tareas Cotidianas
TAREAS COTIDIANAS
Actividades del día a día, funciones adicionales asumidas y tareas esporádicas
# | Tarea | Usuarios promedio | Observaciones
1 | Revisar integración Ecommerce | 2 | Todos los dias en la mañana resolver 2 a 3 horas en servidor de integraciones
2 | Realizar consultas / Query Manager | 10 | 2 por semana a veces 3 solicitudes en un mes (consultas que pueden durar o demorar hasta 1 semana de desarrollo, dependiendo de la complejidad)
3 | Formatear computadores y teléfonos | 3 | 3 computadores al mes en promedio a veces mas o ninguno
4 | Actualizar lista de precios | 2 | 2 veces al año en promedio
5 | Actualizar cartera de vendedores en sap y autoventa | 2 | 4 veces al año dependiendo rotacion de vendedor
6 | Administrar, crear y configurar Google | 40 | Todos los usuarios hacen solictudes promedio 4 veces por semana o 10 veces
7 | Administrar Auto Venta | 3 | Importaciones diarias, todos los dias en la mañana
8 | Roles y permisos de licencias SAP | 40 | De los 40 usuarios administro solicitudes y prestamos de licencias (ejemplo: mirsa, Diego, Consultores)
9 | Configurar VPN → Escritorios remotos | 40 | recurrente 15 solicitudes semanas aproximadamente
10 | Cierre de Mes (apoyo documentación SAP) | 3 | apoyo al cierre contable Magdalena e Italo
11 | Cargas Masivas DTW | 4 | Actualizacion cartera, precios, arreglos nc, solcitudes de laboarorio recetas, consultores
12 | Repprta averías, fallas y actualizaciones del sistema | 40 | Por lo genera aviso a grupo de empresa, o grupo sap (seguimiento y apoyo reestablecer sap, autoventa)
13 | Responsable Mesa de Ayuda (SAP, Dot Solution, Tecnoera y Autoventa) | 1 | Por lo genera soy el responsble de levantar, y hacer seguimiento a los ticket de estos portales
ACTIVIDADES ESPORÁDICAS
# | Tarea | Usuarios promedio | Observaciones
1 | Facturación (esporádico) | 1 | Cuando Italo lo requiere
2 | Notas de crédito (esporádico) | 1 | Cuando son Nc con problemas informatico (por lo general es 1 caso por mes )
3 | Reemplazos administrativos (ya casi no se realiza) | 1 | Cuando Italo lo requiere
Resumen: 13 tareas cotidianas · 1 actividades adicionales · 3 esporádicas